## Slide 1
Torino Lione
A che punto siamo

## Slide 2
Contributo europeo
Grant agreement (25 novembre 2015)
Accordo di finanziamento tra Commissione Europea (INEA), Governo Italiano e Governo Francese
2014 - 2019
0,81 mld€
Sezione Transfrontaliera | finanziamenti europei

## Slide 3
Torino Lione
Corridoio Mediterraneo
2007 - 2013
0,40 mld€
2014 - 2019
0,81 mld€
Sezione Transfrontaliera | finanziamenti europei
Contributi europei
1,60 mld€
8,60 mld€
studi, progetti
prospezioni
lavori preliminari
lavori definitivi
Costi
Chart: 
| contributi | costi
Colonna1 | 1.21 | 10.2

## Slide 4
cronoprogramma attività
Sezione Transfrontaliera | finanziamenti europei

## Slide 5
Contributo europeo | a che punto siamo?

## Slide 6
Avanzamento | galleria geognostica St Martin la Porte
373 M€
50%
 50%
Importo attività
Quota contributo UE
Stima avanzamento
a fine programma
3,5
metri
al giorno
 400 giorni
 800 giorni
termine
cronoprogramma
31.12.2019
dal 21 luglio 2016
www.telt-sas.com

## Slide 7
Avanzamento | svincolo autostradale Chiomonte
62 M€
40%
 70%
Importo attività
Quota contributo UE
Stima avanzamento
a fine programma
2016
2017
2018
2019
Gara TELT
inizio lavori
1.1.2017
fine lavori
31.12.2018
www.telt-sas.com

## Slide 8
Avanzamento | spostamento Autoporto
66,5 M€
40%
 70%
Importo attività
Quota contributo UE
Stima avanzamento
a fine programma
2016
2017
2018
2019
Gara TELT
inizio lavori
1.1.2017
fine lavori
31.12.2018
www.telt-sas.com

## Slide 9
Avanzamento | spostamento Guida Sicura
14,2 M€
40%
0%
Importo attività
Quota contributo UE
Stima avanzamento
a fine programma
2016
2017
2018
2019
Gara TELT
inizio lavori
1.1.2017
fine lavori
31.12.2018
www.telt-sas.com

## Slide 10
Avanzamento | tunnel di interconnessione Bussoleno
160,4 M€
40%
0%
Importo attività
Quota contributo UE
Stima avanzamento
a fine programma
2016
2017
2018
2019
inizio lavori
1.10.2017
www.telt-sas.com
Gara TELT

## Slide 11
Avanzamento | elettrodotto Susa Venaus
17 M€
40%
0%
Importo attività
Quota contributo UE
Stima avanzamento
a fine programma
2016
2017
2018
2019
www.telt-sas.com
inizio lavori
1.7.2018
fine lavori
30.6.2019

## Slide 12
Avanzamento | pozzo Avrieux
313 M€
40%
 70%
Importo attività
Quota contributo UE
Stima avanzamento
a fine programma
2016
2017
2018
2019
www.telt-sas.com
inizio lavori
1.10.2017
fine lavori
30.9.2019
Gara TELT
22.6.2017

## Slide 13
Avanzamento | lavori tunnel di base Francia e Italia
556,7 M€
40%
0%
Importo attività
Quota contributo UE
2016
2017
2018
2019
inizio lavori
1.7.2018 | 1.10.2018 | 1.1.2019
Gare TELT
Stima avanzamento
a fine programma
www.telt-sas.com
dal 2020

## Slide 14
Previsione | stima perdita contributo europeo
813,8 M€
1915,1 M€
 50%
Importo attività
Contributo UE previsto
Stima avanzamento
a fine programma
 400 M€
Contributo UE effettivo

## Slide 15
Prospettive | risorse alternative
 400 M€
Investimenti in mobilità alternativa ?